Департамент образования и молодежной политики   
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Институт развития образования»

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение**

**города Нижневартовска детский сад №15 «Солнышко»**

**Отчет**

о работе по реализации проекта «Добрые тропинки»

за 2018 – 2019 учебный год

**Структура отчета**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование раздела |  |
| I. | Общие сведения об образовательной организации |  |
| II. | Фактическая часть |  |
| 2.1 | События |  |
| 2.2 | Организации-партнеры |  |
| 2.3 | График реализации проекта (программы) |  |
| III. | Аналитическая часть |  |
| 3.1 | Описание текущей актуальности продуктов |  |
| 3.2 | Продукты |  |
| 3.3 | Описание методов и критериев мониторинга качества проекта |  |
| 3.4 | Достигнутые результаты |  |
| 3.5 | Достигнутые эффекты |  |
| 3.6 | Список публикаций |  |
| 3.7 | Информация в СМИ |  |
| IV. | Задачи на 2019 – 2020 учебный год |  |

1. **Общие сведения об образовательной организации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Муниципальное образование | Город Нижневартовск |
| 1.2 | Населенный пункт (указать полностью) | Город Нижневартовск |
| 1.3 | Полное наименование образовательной организации (в соответствии с лицензией) | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад № 15 «Солнышко» |
| 1.4 | Юридический/почтовый адрес | 628616, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Нижневартовск, ул.Проспект Победы, д. 23 А |
| 1.5 | Ф.И.О. руководителя образовательной организации (указать полностью) | Проконина Ольга Евгеньевна |
| 1.6 | Контакты (приемной): телефон | 8 (3466) 67-20-70 – заведующий  8 (3466) 67-20-80 – вахта |
| 1.7 | e-mail | mbdoy15@mail.ru |
| 1.8 | Адрес официального сайта образовательной организации в сети Интернет | <http://mbdoy15.nvar.ru/> |

* 1. Состав проектно-инициативной группы, опыт участия в реализации инновационного проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ф.И.О.  сотрудника | Должность  в образовательной организации | Функционал специалиста  в рамках инновационной деятельности  (руководитель проекта, куратор, член проектной группы и пр.) |
| 1 | Проконина Ольга Евгеньевна | Заведующий МАДОУ г.Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» | Руководитель проекта |
| 2 | Тарасенко Оксана Сергеевна | Заместитель заведующего по ВМР  МАДОУ г.Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» | Организатор работы проектной группы |
| 3 | Марченко Светлана Валентиновна | Заведующий УМК МАДОУ г.Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» | Член проектной группы |
| 4 | Андреева Наталья Васильевна | Воспитатель МАДОУ г.Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» | Член проектной группы |
| 5 | Гаврилова Ирина Васильевна | Воспитатель МАДОУ г.Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» | Член проектной группы |
| 6. | Сайдылова Файруса Сибкатулловна | Воспитатель МАДОУ г.Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» | Член проектной группы |
| 7. | Мендаева Гульнара Максумовна | Воспитатель МАДОУ г.Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» | Член проектной группы |
| 8. | Рожновская Татьяна Евгеньевна | Инструктор по ФИЗО МАДОУ г.Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» | Член проектной группы |
| 9. | Соловьева Ольга Николаевна | Музыкальный руководитель МАДОУ г.Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» | Член проектной группы |

1. **Фактическая часть**

2.1. События

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название события | Дата проведения | Количество участников  педагогов /обучающихся | Ссылка на информацию о событии |
| *Муниципальный уровень* | | | |
| Участие в секционном заседании августовского совещания работников системы образования  города Нижневартовска на базе ресурсного методического центра «ФГОС дошкольного образования» | 04.09.2018 | 2 | <http://mbdoy15.nvar.ru/pdf/Programmy_sekciy_GAPS-2018_1.pdf>  <http://mbdoy15.nvar.ru/pdf/Vystuplenie.pdf> |
| Организация и проведение секционного заседания августовского совещания работников системы образования  города Нижневартовска на базе ресурсного методического центра по предметным областям «Развитие добровольческого движения в дошкольных образовательных организациях» | 18.09.2018 | 40 | <http://mbdoy15.nvar.ru/page318.html> |
| Организация и проведение публичной презентации книжки-раскраски «Зеленой тропой» по поручению Управления по природопользованию и экологией администрации города Нижневартовска | 26.09.2018 | 17 педагогов города, 5 педагогов ДОУ 15 детей ДОУ, 3 специалиста управления | <http://edu-nv.ru/news/25-novosti/1838-solnyshki-prezentuyut-ekologicheskuyu-knizhku-raskrasku-zelenoj-tropoj>  <https://www.youtube.com/watch?v=tS2f-tM6_is> |
| Организация и проведение заседания форсайт – центра «Система наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов в сфере добровольчества(волонтерства)» по теме: «Поддержка института семьи. Пропаганда здорового образа жизни, безопасного поведения, семейных ценностей и приоритетов» | 15.11.2019 | 33 | <http://mbdoy15.nvar.ru/page319.html> |
| Организация и проведение заседания форсайт – центра «Система наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов в сфере добровольчества (волонтерства)» по теме: «Акция - основная форма работы добровольческого движения» | 29.01.2019 | 40 | <http://mbdoy15.nvar.ru/page320.html> |
| Участие в заседании Ресурсного методического центра для руководителей города Нижневартовска | 26.02.2019 | 1 | <http://mbdoy15.nvar.ru/pdf/Vystuplenie-2.pdf> |
| Организация и проведение заседания форсайт – центра «Система наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов в сфере добровольчества (волонтерства)» по теме: «Повышение качества жизни общества, посредством добровольческой деятельности, направленной на охрану и защиту окружающей среды» | 29.04.2019 | 42 | <http://mbdoy15.nvar.ru/page321.html> |
| Участие в городском мероприятии «Диалог поколений: от пионерии до наших дней…» с участием ветеранов педагогического труда, молодых педагогов, школьников | 17.05.2019 | 1 | <http://cro.edu-nv.ru/component/content/article/10-novosti/1551-dialog-pokolenij>  <http://mbdoy15.nvar.ru/pdf/Oskolkova_YA.V._Dobrye_dela_de.pdf> |
| Участие в благотворительной акции «Зайку бросила хозяйка…» | 01.10.2018 – 05.10.2018 | 27 педагогов, 150 семей | <http://mbdoy15.nvar.ru/pdf/Givoy_ugolok.pdf> |
| Организация и проведение широкомасштабной акции «Мы едины – мы непобедимы» совместно с Региональным некоммерческим благотворительным фондом местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ». | 02.11.2018 | 6 педагогов - организаторов15 педагогов – участников, 2 заместителя заведующего, 283 ребёнка, 65 родителей, 7 волонтеров фонда | <https://vk.com/megapolis_hd?w=wall-96877798_52969>  <https://edu-nv.ru/news/25-novosti/1964-solnechnye-zajchiki-prazdnuyut-den-narodnogo-edinstva> |
| Организация и проведение широкомасштабной профилактической акции «Единый день памяти жертв ДТП» совместно с инспекторами ОБ ДПС ОГИБДД УМВД по городу Нижневартовску. | 13.11.2018 | 5 педагогов - организаторов15 педагогов – участников, 2 заместителя заведующего,133 ребёнка, 100 родителей, 2 инспектора | <https://vk.com/videos-100533410?section=album_2&z=video-100533410_456244864%2Fclub100533410%2Fpl_-100533410_2> |
| Организация и проведение широкомасштабной акции «Мир один для всех» в социально – реабилитационном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов «Диалог» | 07.12.2018 | 3 педагога /1 ребёнок | <https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2131-solnechnye-zajchiki-proveli-den-v-tsentre-dialog> |
| Организация и проведение широкомасштабной профилактической акции «Пусть услышит целый мир: ребёнок – главный пассажир» совместно с инспекторами ОБ ДПС ОГИБДД УМВД по городу Нижневартовску. | 22.01.2019 | 4 педагога, 10 детей | <https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2284-pust-uslyshit-tselyj-mir-rebenok-glavnyj-passazhir>  <https://vk.com/videos-100533410?section=album_2&z=video-100533410_456245147%2Fclub100533410%2Fpl_-100533410_2> |
| Участие в благотворительной акции «Письмо солдату» | 01.02.2019 – 28.02.2019 | 27 педагогов, 243 ребёнка, 86 семей | <https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2414-solnyshki-napisali-pisma-podgotovili-posylki> |
| Организация и проведение широкомасштабной благотворительной акции «Мы вместе» с выходом в Окружную больницу | 11.02.2019 -15.02.2019г | 8 педагогов, 35 детей | <https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2377-solnechnye-zajchiki-proveli-shirokomasshtabnuyu-aktsiyu> |
| Организация и проведение широкомасштабной акции «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой»  в социально – реабилитационном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов «Диалог» | 05.03.2019 | 3 педагога /5 детей | <https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2427-vtoraya-zhizn-plastika-ili-parad-voennoj-tekhniki> |
| Организация и проведение широкомасштабной благотворительной акции «Подари улыбку ребёнку» с выходом в Окружную больницу | 17.04.2019 | 3 педагога, 10 детей, 17 детей и 10 родителей окружной больницы | <https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2683-solnyshki-daryat-ulybki-detyam-okruzhnoj-bolnitsy>  <http://storage.inovaco.ru/media/project_smi3_822/d2/65/7b/6a/39/6d/na-21-maya.pdf> |
| Организация и проведение широкомасштабной акции  «Маленькие дети большой войны» с приглашением ветеранов ВОВ | 07.05.2019 | 19 педагогов, 237 детей 4-7 лет, 1 ветеран ВОВ, 75 сторонних горожан | <https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2767-solnyshki-proveli-aktsiyu-malenkie-deti-bolshoj-vojny> |
| Организация и проведение широкомасштабной акции «Со слезами на глазах»  в социально – реабилитационном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов «Диалог» | 08.05.2019 | 4 педагога /7 детей, 35 граждан отделения «Диалог» | <https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2778-retrospektivnyj-vzglyad> |
| Организация и проведение широкомасштабной профилактической акции «Мы за жизнь по правилам» совместно с инспекторами ОБ ДПС ОГИБДД УМВД по городу Нижневартовску. | 05.07.2019 – 10.07.2019 | 7 педагогов, 10 детей, 1 инспектор, 35 родителей, 15 сторонних горожан | <https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3016-solnechnye-zajchiki-povtoryayut-pdd>  <https://vk.com/megapolis_hd?z=video-96877798_456251582%2F8c712e3cf4ca9c4945%2Fpl_wall_-96877798> |
| Организация и проведение  природоохранной экологической акции «Берегите лес от пожара» совместно с Управлением по природопользованию и экологией администрации города Нижневартовска | 10.07.2019 – 16.07.2019 | 5 педагогов, 12 детей, 1 специалист управления, 50 сторонних горожан | <https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3026-vospitanniki-solnyshka-za-sokhrannost-lesov>  <https://vk.com/megapolis_hd?z=video-96877798_456251637%2F99edd177abc1002613%2Fpl_wall_-96877798> |
| Благодарственное письмо МАУ ДО города Нижневартовска «Центр детского творчества» за организацию сбора продуктов питания для Живого уголка ЦДТ | Октябрь 2018 | 37 | <http://www.mbdoy15.nvar.ru/pdf/Givoy_ugolok.pdf> |
| Благодарственное письмо Городской библиотеки №4 города Нижневартовска за организацию спектакля «Заюшкина избушка» | Апрель 2019 | 2 | <http://www.mbdoy15.nvar.ru/pdf/biblioteka.pdf> |
| Благодарственное письмо БУ ХМАО – Югры «Нижневартовского комплексного центра социального обслуживания населения» за оказание поддержки и внимания гражданам пожилого возраста и инвалидам, находящимся на обслуживании учреждения | Декабрь 2018 | 2 | <http://www.mbdoy15.nvar.ru/pdf/dialog.pdf> |
| Благодарственное письмо департамента образования администрации города Нижневартовска за активное участие в военно – патриотическом движении города | Май 2019 | 2 | <http://www.mbdoy15.nvar.ru/pdf/Departament.pdf> |
| Благодарственное письмо за организацию и подготовку мероприятия про презентации книжки – раскраски «Зелёной тропой» | 10.10.2018 | 37 | <http://www.mbdoy15.nvar.ru/pdf/Prirodopolzovanie.pdf> |
| Благодарственное письмо за вклад в развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории города Нижневартовска, в рамках подведения итогов года добровольца (волонтера) в РФ | 05.02.2019 | 1 | <http://www.mbdoy15.nvar.ru/jpg/IMG_3048.jpg> |
| *Региональный уровень* | | | |
|  |  |  |  |
| *Федеральный уровень* | | | |
|  |  |  |  |
| *Международный уровень* | | | |
| Участие в Межрегиональном семинаре «Эко-школы /Зеленый флаг» - модель образования для устойчивого развития» выступление заведующего УМК Марченко С.В. «Из опыта работы по реализации проекта «Семь шагов» | 02.10.2018 | 1 | <http://www.mbdoy15.nvar.ru/pdf/Komitet_po_obrazovaniu.pdf>  <http://www.mbdoy15.nvar.ru/jpg/IMG_20181004_103016.jpg> |

2.2. Организации-партнеры

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | Функции в проекте (программе) |
| 1 | Автономное учреждение дополнительного профессионального образования ХМАО – Югры «Институт развития образования», соглашение от 24.10.2018 №49 | Координация работы региональной инновационной площадки  Научная поддержка инновационной деятельности |
| 2 | Департамент образования администрации города Нижневартовска | Координация работы региональной инновационной площадки |
| 3 | Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска «Центр развития образования» | Координация, информационное сопровождение инновационной деятельности  Повышение квалификации педагогических кадров |
| 4 | Бюджетное учреждение ХМАО-Югры  "Природный парк "Сибирские увалы" | Социальное партнерство |
| 5 | МБОУ «СОШ №8» | Социальное партнерство |
| 6 | Маленький театр «БУМ»; | Социальное партнерство |
| 7 | МАДОУ ДС №60 «Золушка» | Социальное партнерство |
| 8 | Региональный некоммерческий благотворительный фонд местных сообществ "МЫ ВМЕСТЕ" | Социальное партнерство |
| 9 | ОГИБДД УВД по городу Нижневартовску | Социальное партнерство |
| 10 | Центральная детская библиотека, детская библиотека № 4 | Социальное партнерство |
| 11 | МАУ ДО г. Нижневартовска «Центр  детского  творчества» | Социальное партнерство |
| 12 | Краеведческий музей им. Шуваева, музей истории русского быта | Социальное партнерство |
| 13 | Некоммерческая организация  хуторское казачье общество «Приобский» | Социальное партнерство |
| 14 | БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская городская детская поликлиника» | Социальное партнерство |
| 15 | Управление по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска | Социальное партнерство |
| 16 | Социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов «Диалог» | Социальное партнерство |
| 17 | Центр для детей с особенностями развития «КаДиКу» | Социальное партнерство |

2.3 График реализации проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Шаги по реализации | Выполнено/Не выполнено |
| 1 | Разработка и утверждение плана работы региональной инновационной площадки «Добрые тропинки» на 2018-2019 учебный год | Выполнено |
| 2 | Размещение информации на официальном сайте ДОУ по сопровождению инновационного проекта и освещению результатов | Выполнено |
| 3 | Публикация опыта работы в рамках инновационного проекта в городских и региональных мероприятиях. | Выполнено |
| 4 | Повышение квалификации воспитателей и специалистов ДОО по реализации проекта «Добрые тропинки» | Выполнено |
| 5 | Деятельность по накоплению образовательных ресурсов и их диссеминации | Выполнено |
| 6 | Разработка мероприятий по повышению профессиональной компетентности педагогов по экологическому, духовно-нравственному и нравственно – патриотическому воспитанию и развитию детей дошкольного возраста. | Выполнено |
| 7 | Проведение открытых занятий, различных мероприятий по экологическому, духовно-нравственному и нравственно – патриотическому воспитанию и развитию детей дошкольного возраста | Выполнено |
| 8 | Методическое сопровождение внедрения проекта «Добрые тропинки», трансляция лучших практик педагогов города по вопросам экологического, духовно-нравственного и нравственно – патриотического воспитания и развития | Выполнено |

1. **Аналитическая часть**

3.1. Описание текущей актуальности практико-ориентированных разработок, полученных при реализации инновационного проекта (программы)

В ходе реализации инновационных продуктов, повысился интерес обучающихся, творческая активность педагогов совместно с родительской общественностью по внедрению в образовательное пространство ДОУ проекта «Добрые тропинки». Инновационная деятельность МАДОУ повысила профессиональный уровень педагогов по данному направлению.

По итогам 1 года инновационной деятельности обеспечено повышение эффективности предоставления образовательных услуг с учетом новых стандартов к качеству образовательного процесса, в частности:

* разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию РИП;
* апробация образовательной модели, обеспечивающей современное качество дошкольного образования через внедрение нового образовательного инструментария;
* организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению инновации, имеется перспективное планирование работы в данном направлении;
* создано финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение для инновационной деятельности;
* организовано информационное сопровождение РИП;
* распространение результатов программы инновационной деятельности через сетевые модели педагогического взаимодействия на городском, региональном уровне;
* результативное участие в мероприятиях и конкурсах различных уровней.

3.2 Практико-ориентированные разработки, полученные при реализации инновационного проекта (программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Краткое описание практико-ориентированной разработки с указанием ссылки размещения материала в сети Интернет | Рекомендации по практическому использованию в массовой практике | Краткое описание возможных рисков и ограничений |
| Сборник внутренних локальных актов по организации и проведению широкомасштабных акций в рамках реализации проекта «Добрые тропинки» | Используется заместителем заведующего по ВМР и старшим воспитателем дошкольной организацией и представляет собой сборник приказов, планов проведения акций  <http://www.mbdoy15.nvar.ru/pdf/Sbornik_normativnyh_dokumentov.pdf> | Продукт может быть использован руководящими работниками города и округа | Факторов риска при апробации нет |
| Сборник статей, публикаций в рамках реализации проекта «Добрые тропинки» | Используется педагогами дошкольной организацией и представляет собой сборник текстов с фото и ссылками на размещенный материал  <http://www.mbdoy15.nvar.ru/pdf/Sbornik_statey.pdf> | Продукт может быть использован руководящими и педагогическими работниками города и округа | Факторов риска при апробации нет |
| Сборник сценариев флешмобов, развлечений, праздничных мероприятий в рамках реализации проекта «Добрые тропинки» | Используется музыкальными руководителями и педагогическими работниками дошкольной организацией представляет собой описание музыкальных праздников, развлечений, флешмобов направленных на экологическое, духовно- нравственное и нравственно – патриотическое развитие и воспитание детей  <http://www.mbdoy15.nvar.ru/pdf/Sbornik_scenariev.pdf> | Продукт может быть использован педагогическими работниками города и округа | Недостаточная готовность педагогов по осуществлению деятельности |

3.3. Описание методов и критериев мониторинга качества проекта. Результаты самооценки

Работой региональной инновационной площадки охвачены все 15 групп дошкольной образовательной организации (342 воспитанника). 35 педагогов ДОО (100%) вовлечены в разработку и апробацию модели образовательной и воспитательной деятельности. Вовлечен широкий круг социальных партнеров дошкольной образовательной организации через сетевое взаимодействие с другими учреждениями (заключение договоров о сотрудничестве, о социальном партнерстве, проведение семинаров, мастер - классов, публикации статей СМИ, организацию и проведение совместных мероприятий)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Показатели | Показатель ДОО | Ответственные лица |
| Анализ наличия и соответствия требованиям нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности ДОУ | Соответствует//не соответствует | Соответствует 100% | Заведующий ДОУ О.Е. Проконина  Заместитель заведующего по ВМР  О.С. Тарасенко |
| Анализ кадрового обеспечения ДОУ | Соответствует//не соответствует | Соответствует 100% | Заместитель заведующего по ВМР  О.С. Тарасенко |
| Анализ материально-технического обеспечения ДОУ | Соответствует//не соответствует | Соответствует 100% | Заместитель заведующего по АХР  О.А.Саушина |
| Анализ программно-методического обеспечения в ДОУ | Соответствует//не соответствует | Соответствует 100% | Заместитель заведующего по ВМР  О.С. Тарасенко  Заведующий УМК М.В.Тартышная |
| Анализ создания психолого – педагогических условий в ДОУ | Соответствует//не соответствует | Соответствует 100% | Заведующий УМК М.В.Тартышная |
| Анализ информационного обеспечения в ДОУ | Соответствует//не соответствует | Соответствует 100% | Заместитель заведующего по ВМР  О.С. Тарасенко |

3.4. Достигнутые результаты

|  |  |
| --- | --- |
| Результат | достигнут/не достигнут |
| Обеспечено нормативно-правовое обеспечение | достигнут |
| Созданы материально-технические условия в ДОУ | достигнут |
| Создана развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ | достигнут |
| Разработка и использование авторских интернет ресурсов для широкого использования по экологическому, духовно-нравственному и нравственно – патриотическому воспитанию детей (инновационные проекты, конспекты занятий, сценарии праздников и флешмобов, познавательно – исследовательские проекты) | достигнут |
| Разработка кейса методических музыкальных материалов по экологическому, духовно-нравственному и нравственно – патриотическому воспитанию и развитию детей | достигнут |
| Доля детей, охваченных работой по внедрению проекта «Добрые тропинки» - 100% | достигнут |

3.5. Достигнутые внешние эффекты

|  |  |
| --- | --- |
| Эффект | достигнут/не достигнут |
| Совершенствование образовательной практики и повышение качества образования в дошкольной организации | достигнут |
| Расширение ресурсных возможностей (правовых, кадровых, материально-технических, информационных, методических | достигнут |
| Повышение активности педагогов дошкольной образовательной организации и участие их в инновационной деятельности. | достигнут |
| Удовлетворение социального заказа родительской общественности | достигнут |
| Повышение рейтинга дошкольной образовательной организации | достигнут |
| Диссеминация опыта дошкольной образовательной организации по реализации и возможностям использования данной модели | достигнут |
| Повышение уровня познавательной активности детьми, овладения умениями и навыками по экологическому, духовно-нравственному и нравственно – патриотическому воспитанию и развитию | достигнут |
| Включенность всех участников образовательных отношений в инновационную деятельность позволяет реализовывать миссию дошкольной организации | достигнут |
| Расширение возможности участия воспитанников в проектах, конкурсах, позволяющих проявить творческие и интеллектуальные способности | достигнут |
| Расширение кругозора педагогов, родителей за счет освоения новых образовательных пространств, самообразования, образовательного инструментария, профессионального обучения | достигнут |
| Создание творческой среды, стимулирующей профессиональный рост педагогов | достигнут |

3.6. Список публикаций за 2018 – 2019 учебный год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ф.И.О. автора | Название публикации (статьи, методические разработки, сборники, монографии и пр.) | Выходные данные (название журнала (для сборника название типографии), номер журнала, год издания, номера страниц (для журнала – на которых размещена статья; для сборника – общее количество страниц) |
| Никитина Наталья Аркадьевна | Познавательно-патриотический проект для детей старшего дошкольного возраста к дню защитника Отечества  «Нам разум дал стальные руки – крылья…» | <http://www.mbdoy15.nvar.ru/jpg/solnechn._svet_proekt_23_fevr..jpg> |
| Мендаева Гульнара Максумовна | Проект на тему: "23 февраля - день защитника Отечества" на | <http://www.mbdoy15.nvar.ru/pdf/publikaciya_proekta_23_fevraly.pdf> |
| Миргалимова Альфия Нургалиевна | Проект по нравственно – патриотическому воспитанию «День защитника Отечества» | <http://www.mbdoy15.nvar.ru/png/Publikaciya_proekt.png> |

3.7. Информация в СМИ (газеты, телевидение, интернет-издания) о деятельности региональной инновационной площадки за 2018 – 2019 учебный год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ф.И.О. выступающего в СМИ / автора материала | Название публикации / сюжета | Выходные данные (название СМИ, дата публикации (выхода в эфир), номер газеты/журнала, ссылка (при наличии) |
| **2018 год** | | |
| Никитина Наталья Аркадьевна | «Солнышки» презентуют экологическую книжку – раскраску «Зеленой тропой»» | Портал системы образования администрации города Нижневартовска, 08.10.2018  <http://edu-nv.ru/news/25-novosti/1838-solnyshki-prezentuyut-ekologicheskuyu-knizhku-raskrasku-zelenoj-tropoj>  Телеканал ЮграМедиаГрупп Нижневартовск, 26.09.2018,  <https://www.youtube.com/watch?v=tS2f-tM6_is> |
| Тарасенко Оксана Сергеевна | В «Солнышке» появился долгожданный «Зеленый флаг» от | Портал системы образования администрации города Нижневартовска 10.10.2018, <http://edu-nv.ru/news/25-novosti/1854-v-solnyshke-poyavilsya-dolgozhdannyj-zelenyj-flag> |
| Тарасенко Оксана Сергеевна | «Солнечные зайчики» празднуют «День народного единства» | Портал системы образования администрации города Нижневартовска, 07.11.2018  <https://edu-nv.ru/news/25-novosti/1964-solnechnye-zajchiki-prazdnuyut-den-narodnogo-edinstva>  Региональный телеканал «Мегополис»**,** 02.11.2018, [https://vk.com/megapolis\_ hd?w=wall-96877798\_52969](https://vk.com/megapolis_%20hd?w=wall-96877798_52969) |
| Тимошенко Оксана Александровна | «Солнечные зайчики» провели день в Центре «Диалог» | Портал системы образования администрации города Нижневартовска, 12.12.2018  <https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2131-solnechnye-zajchiki-proveli-den-v-tsentre-dialog> |
| Тарасенко Оксана Сергеевна | «Как привлечь граждан города Нижневартовска к соблюдению правил дорожного движения» | Телеканал «ТНТ», 13.11.2018 <https://vk.com/videos-100533410?section=album_2&z=video-100533410_456244864%2Fclub100533410%2Fpl_-100533410_2> |
| Тарасенко Оксана Сергеевна | «Важное умение – думать о других» | Нижневартовская городская общетсвенно – политическая газета «Варта», №211 от 13.11.2018  <http://storage.inovaco.ru/media/project_smi3_822/c3/49/20/c7/e9/e2/varta-na-13-noyabrya.pdf> |
| Гаврилова Ирина Васильевна | «Покормите птиц зимой» | Нижневартовская городская общетсвенно – политическая газета «Варта», №232 от 07.12.2018  <http://storage.inovaco.ru/media/project_smi3_822/8c/ea/59/26/ab/a6/varta-7-dekabrya.pdf> |
| **2019 год** | | |
| Сайдылова Файруса Сибкатулловна | «Пусть услышит целый мир: ребёнок – главный пассажир» | Портал системы образования администрации города Нижневартовска, 29.01.2019  <https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2284-pust-uslyshit-tselyj-mir-rebenok-glavnyj-passazhir>  Телеканал «ТНТ», 22.01.2019 <https://vk.com/videos-100533410?section=album_2&z=video-100533410_456245147%2Fclub100533410%2Fpl_-100533410_2> |
| Тарасенко Оксана Сергеевна | «Солнечные зайчики вышли к людям» | Нижневартовская городская общетсвенно – политическая газета «Варта» №11 от 28.01.2019  <http://storage.inovaco.ru/media/project_smi3_822/9c/90/1a/09/fa/68/na-26-yanvarya.pdf> |
| Андреева Наталья Васильевна | «Солнечные зайчики провели широкомасштабную акцию | Портал системы образования администрации города Нижневартовска, 19.02.2019  <https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2377-solnechnye-zajchiki-proveli-shirokomasshtabnuyu-aktsiyu> |
| Тарасенко Оксана Сергеевна | «Солнышки» написали письма, подготовили посылки» | Портал системы образования администрации города Нижневартовска, 26.02.2019  <https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2414-solnyshki-napisali-pisma-podgotovili-posylki> |
| Тарасенко Оксана Сергеевна | «Вторая жизнь пластика, или Парад военной техники» | Портал системы образования администрации города Нижневартовска,  01.03.2019  <https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2427-vtoraya-zhizn-plastika-ili-parad-voennoj-tekhniki> |
| Гаврилова Ирина Васильевна | «Солнышки» побывали в Центре «Диалог» | Портал системы образования администрации города Нижневартовска, 11.03.2019  <https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2464-solnyshki-pobyvali-v-tsentre-dialog> |
| Никитина Наталья Аркадьевна | «Солнышки за здоровую экологию» | Портал системы образования администрации города Нижневартовска, 14.03.2019  <https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2489-solnyshki-za-zdorovuyu-ekologiyu> |
| Никитина Наталья Аркадьевна | Любить и беречь природу учат «Солнечные зайчики» | Портал системы образования администрации города Нижневартовска, 15.04.2019  <https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2644-lyubit-i-berech-prirodu-uchat-solnechnye-zajchiki> |
| Андреева Наталья Васильевна | «Солнышки дарят улыбки детям окружной больницы» | Портал системы образования администрации города Нижневартовска,  19.04.2019  <https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2683-solnyshki-daryat-ulybki-detyam-okruzhnoj-bolnitsy> |
| Андреева Наталья Васильевна | «Солнышки» провели акцию «Маленькие дети большой войны» | Портал системы образования администрации города Нижневартовска, 08.05.2019  <https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2767-solnyshki-proveli-aktsiyu-malenkie-deti-bolshoj-vojny> |
| Тимошенко Оксана Александровна | Ретроспективный взгляд | Портал системы образования администрации города Нижневартовска, 14.05.2019  <https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2778-retrospektivnyj-vzglyad> |
| Сайдылова Файруса Сибкатулловна | «Первый отряд волонтеров ярко покидает детский сад» | Портал системы образования администрации города Нижневартовска, 23.05.2019  <https://edu-nv.ru/news/25-novosti/2818-pervyj-otryad-volontjorov-yarko-pokidaet-detskij-sad> |
| Андреева Наталья Васильевна | «Подари улыбку солнышку» | Нижневартовская городская общетсвенно – политическая газета «Варта», №71 от 21.05.2019  <http://storage.inovaco.ru/media/project_smi3_822/d2/65/7b/6a/39/6d/na-21-maya.pdf> |
| Никитина Наталья Аркадьевна | «Солнечные зайчики» повторяют ПДД» | Портал системы образования администрации города Нижневартовска, 12.07.2019  <https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3016-solnechnye-zajchiki-povtoryayut-pdd>  Телеканал «Мегаполис», 10.07.2019  <https://vk.com/megapolis_hd?z=video-96877798_456251582%2F8c712e3cf4ca9c4945%2Fpl_wall_-96877798> |
| Гаврилова Ирина Васильевна | «Воспитанники «Солнышка» за сохранность лесов» | Портал системы образования администрации города Нижневартовска, 17.07.2019  <https://edu-nv.ru/news/25-novosti/3026-vospitanniki-solnyshka-za-sokhrannost-lesov>  Телеканал «Мегаполис», 16.07.2019  <https://vk.com/megapolis_hd?z=video-96877798_456251637%2F99edd177abc1002613%2Fpl_wall_-96877798> |

1. **Задачи проекта на 2019-2020 учебный год**

1. Продолжить работу по направлению "Модернизация технологий и содержания дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта в рамках проекта "Добрые тропинки";

2. Совершенствовать условия (методические, кадровые, информационные, материально - технические) для внедрения инноваций в образовательную деятельность дошкольной организации;

3. Осуществлять внедрение современных тестирующих, диагностических технологий, по экологическому, духовно – нравственному и нравственно - патриотическому воспитанию дошкольников;

4. Совершенствовать инновационную и проектную деятельность по экологическому, духовно – нравственному и нравственно - патриотическому воспитанию дошкольников с целью повышения уровня профессиональных компетенций и развития кадрового потенциала;

5. Сформировать банк инновационных разработок, описания инновационного опыта для издания сборника;

6. Обеспечить повышение квалификации педагогов по экологическому, духовно-нравственному и нравтсвенно – патриотическому воспитанию и развитию детей;

7. Усилить работу по организации социального партнерства по направлению деятельности РИП и организации научно – методического сопровождения;

8. Обеспечить трансляцию инновационный опыт педагогами и руководителями на муниципальном, региональном, федеральном уровне в соответствии с планом РИП на 2019-2020 учебный год,